## 廉租住房
表1：
2012年度益阳市廉租住房建设项目信息表（12月）
市州（县市区）住房保障部门（章）： 单位：套、万平方米、万元
项目名称 | 基本信息 |  |  | 计划规模 |  |  |  | 已开工建设 | [5 empty] | 基本建成和竣工 |  |  |  | 完成投资 | 入住套数 | 未开工项目
| 项目建设单位 | 建设地点 | 建设方式 | 套数 | 面积 | 总投资 | 年度计划投资 | 套数 | 面积 | 其中： |  |  |  | 套数 | 面积 | 其中：竣工 |  |  |  | 前期手续办理情况 | 预计开工时间
[10 empty] | 破槽至1层 |  | 2层以上 |  |  |  | 套数 | 面积
[10 empty] | 套数 | 面积 | 套数 | 面积
合计 |  |  |  | 3600 | 178587 | 23248 | 23248 | 4126 | 205184.6 | 1000 | 50200 | 3126 | 154984.6 | 2266 | 112869.4 | 402 | 20100 | 14836 | 600
(一)市本级及所辖区小计 |  |  |  | 1362 | 67445 | 8784 | 8784 | 1452 | 72133 | 628 | 31800 | 824 | 40333 | 228 | 11365 | 0 | 0 | 3791 | 0
资阳区和兴二期（兴业路）廉租住房建设项目 | 资阳区保障性安居工程办公室 | 资阳区五里堆社区兴业路 | 新建 | 120 | 5976 | 717 | 717 | 120 | 5976 |  |  | 120 | 5976 | 120 | 5976 |  |  | 627
资阳区金桥小区廉租住房建设项目 | 资阳区保障性安居工程办公室 | 资阳区马良社区金花湖东路 | 新建 | 48 | 2390 | 358 | 358 | 48 | 2292 |  |  | 48 | 2292 |  |  |  |  | 100
资阳区金桥小区廉租住房分部东升建设项目 |  | 资阳区白马山社区东升路 | 新建 | 102 | 5100 | 574 | 574 | 144 | 6876 |  |  | 144 | 6876 |  |  |  |  | 264
赫山区十洲廉租住房项目 | 赫山区人民政府 | 赫山办事处十洲路 | 新建 | 792 | 38990 | 5371 | 5371 | 840 | 42000 | 532 | 27000 | 308 | 15000 |  |  |  |  | 2000
益阳市金山路原自控厂廉租小区 | 益阳市国有资产投资经营开发有限公司 | 益阳市金山路北路617号 | 新建 | 192 | 9600 | 1130 | 1130 | 192 | 9600 | 96 | 4800 | 96 | 4800 |  |  |  |  | 300
大通湖区柳杨村廉租住房项目 | 大通湖区住房保障中心 | 大通湖柳杨村 | 新建 | 108 | 5389 | 634 | 634 | 108 | 5389 |  |  | 108 | 5389 | 108 | 5389 |  |  | 500
（二）县市小计 |  |  |  | 2238 | 111142 | 14464 | 14464 | 2674 | 133051.6 | 372 | 18400 | 2302 | 114651.6 | 2038 | 101504.4 | 402 | 20100 | 11045 | 600
沅江苗圃园小区廉租住房项目 | 沅江房管局 | 沅江石矶湖大道 | 新建 | 504 | 25200 | 3780 | 3780 | 906 | 45300 | 168 | 8400 | 738 | 36900 | 738 | 36900 | 402 | 20100 | 3780
安化县马路二期廉租房 | 安化县房地产管理局 | 安化县马路镇环狮路 | 新建 | 102 | 5000 | 630 | 630 | 102 | 5000 | 102 | 5000 | [6 empty] | 450
安化县小淹建龙廉租房 | 安化县房地产管理局 | 安化县小淹镇建龙路 | 新建 | 102 | 5000 | 630 | 630 | 102 | 5000 |  |  | 102 | 5000 | 102 | 5000 |  |  | 450
安化县大福二期廉租房 | 安化县房地产管理局 | 安化县大福镇百花园路 | 新建 | 102 | 5000 | 630 | 630 | 102 | 5000 |  |  | 102 | 5000 | 102 | 5000 |  |  | 450
安化县酉州廉租房 | 安化县房地产管理局 | 安化县东坪镇东酉路 | 新建 | 102 | 5000 | 630 | 630 | 112 | 5600 |  |  | 112 | 5600 | 112 | 5600 |  |  | 450
安化县城南廉租房 | 安化县房地产管理局 | 安化县东坪镇茶香路 | 新建 | 102 | 5000 | 630 | 630 | 102 | 5000 | 102 | 5000 | [6 empty] | 450
安化县江南为民廉租房 | 安化县房地产管理局 | 安化县日新路 | 新建 | 102 | 5000 | 630 | 630 | 102 | 5000 |  |  | 102 | 5000 | 102 | 5000 |  |  | 450
桃江县桃谷山廉租住房小区项目 | 桃江县房地产管理局 | 桃江县桃谷山村 | 新建 | 402 | 20086 | 2960 | 2960 | 402 | 20086 |  |  | 402 | 20086 | 402 | 20086 |  |  | 2100 | 600
南县建南廉租住房项目 | 南县房地产管理局 | 南县南州镇花甲湖社区 | 新建 | 144 | 7171.2 | 789 | 789 | 144 | 7171.2 |  |  | 144 | 7171.2 | 144 | 7171.2 |  |  | 500
南县宏业廉租住房项目 | 南县房地产管理局 | 南县南州镇花甲湖社区 | 新建 | 120 | 5976 | 657 | 657 | 120 | 5976 |  |  | 120 | 5976 | 120 | 5976 |  |  | 450
南县三仙湖二期廉租住房项目 | 南县房地产管理局 | 南县三仙湖木材厂 | 新建 | 120 | 5976 | 657 | 657 | 120 | 5976 |  |  | 120 | 5976 |  |  |  |  | 400
南县浪拔湖廉租住房项目 | 南县房地产管理局 | 南县浪拔湖乡山桥村 | 新建 | 96 | 4780.8 | 526 | 526 | 96 | 4780.8 |  |  | 96 | 4780.8 |  |  |  |  | 320
南县武圣宫廉租住房项目 | 南县房地产管理局 | 南县武圣宫唐家村 | 新建 | 48 | 2390.4 | 263 | 263 | 72 | 3600 |  |  | 72 | 3600 | 72 | 3600 |  |  | 160
南县麻河口廉租住房项目 | 南县房地产管理局 | 南县麻河口镇 | 新建 | 48 | 2390.4 | 263 | 263 | 48 | 2390.4 |  |  | 48 | 2390.4 | 48 | 2390.4 |  |  | 160
南县乌咀廉租住房项目 | 南县房地产管理局 | 南县乌咀乡安乐村 | 新建 | 96 | 4780.8 | 526 | 526 | 96 | 4780.8 |  |  | 96 | 4780.8 | 96 | 4780.8 |  |  | 315
南县南建廉租住房项目 | 南县房地产管理局 | 南县赤松亭社区 | 新建 | 48 | 2390.4 | 263 | 263 | 48 | 2390.4 |  |  | 48 | 2390.4 |  |  |  |  | 160

## 公共租赁住房
表2：
2012年益阳市公共租赁住房建设项目信息表（12月）
市州（县市区）住房保障部门（章）： 单位：套、万平方米、万元
项目名称 | 基本信息 |  |  | 计划规模 |  |  |  | 已开工建设 | [5 empty] | 安置住房基本建成（含竣工) |  |  |  | 完成投资 | 入住套数 | 未开工项目
| 项目建设单位 | 建设地点 | 建设方式 | 套数 | 面积 | 总投资 | 年度计划投资 | 套数 | 面积 | 其中： |  |  |  | 套数 | 面积 | 其中：竣工 |  |  |  | 前期手续办理情况 | 预计开工时间
[10 empty] | 破槽至1层 |  | 2层以上 |  |  |  | 套数 | 面积
[10 empty] | 套数 | 面积 | 套数 | 面积
合计 |  |  |  | 6442 | 355422.68 | 32567.222 | 32567.222 | 7467 | 399310.72 | 1914 | 105370 | 5553 | 293940.72 | 4589 | 245081.72 | 3172 | 164871.72 | 28433.898 | 192
(一)市本级及所辖区小计 |  |  |  | 3492 | 200566 | 13716.9 | 13716.9 | 4197 | 228854 | 1806 | 98890 | 2391 | 129964 | 1475 | 83985 | 700 | 37485 | 12066 | 0
沧水铺公租房小区 | 赫山区人民政府 | 沧水铺镇 | 新建 | 113 | 6780 | 800 | 800 | 113 | 6780 |  |  | 113 | 6780 | 113 | 6780 |  |  | 800
惠民公租房小区 | 赫山区人民政府 | 茂林村 | 新建 | 76 | 4560 | 500 | 500 | 76 | 4560 |  |  | 76 | 4560 | 76 | 4560 |  |  | 500
铁铺岭公租房小区 | 赫山区人民政府 | 铁铺岭社区 | 新建 | 26 | 1560 | 150 | 150 | 26 | 1560 |  |  | 26 | 1560 | 26 | 1560 | 26 | 1560 | 180
西流湾公租房小区 | 赫山区人民政府 | 西流湾社区 | 新建 | 48 | 2880 | 600 | 600 | 48 | 2880 |  |  | 48 | 2880 | 24 | 1440 | 24 | 1440 | 300
泉交河公租房小区 | 赫山区人民政府 | 泉交河镇 | 新建 | 35 | 2100 | 200 | 200 | 35 | 2100 |  |  | 35 | 2100 | 35 | 2100 |  |  | 150
秀峰新村公租房小区 | 赫山区人民政府 | 秀峰社区 | 新建 | 14 | 840 | 100 | 100 | 20 | 1200 |  |  | 20 | 1200 | 20 | 1200 |  |  | 80
萝溪路公租房小区 | 赫山区人民政府 | 萝溪路 | 新建 | 120 | 7680 | 1200 | 1200 | 120 | 7680 | 120 | 7680 | [6 empty] | 500
欧江岔公租房小区 | 赫山区人民政府 | 欧江岔镇 | 新建 | 48 | 2880 | 400 | 400 | 60 | 3600 |  |  | 60 | 3600 |  |  |  |  | 100
兰溪公租房小区 | 赫山区人民政府 | 兰溪镇 | 新建 | 132 | 7920 | 800 | 800 | 243 | 14580 |  |  | 243 | 14580 | 243 | 14580 |  |  | 300
十洲公租房小区 | 赫山区人民政府 | 十洲路 | 新建 | 180 | 10300 | 1000 | 1000 | 264 | 9990 |  |  | 264 | 9990 |  |  |  |  | 300
资阳区和祥小区公共租赁住房建设项目 | 资阳区保障性安居工程办公室 | 白马山社区资兴路 | 新建 | 100 | 5980 | 1315 | 1315 | 120 | 4133 |  |  | 120 | 4133 |  |  |  |  | 368
资阳区金花湖西路公共租赁住房建设项目 | 资阳区保障性安居工程办公室 | 金花坪社区金花湖西路 | 新建 | 36 | 2096 | 252 | 252 | 36 | 2096 |  |  | 36 | 2096 |  |  |  |  | 88
资阳区工人路公共租赁住房建设项目 | 资阳区保障性安居工程办公室 | 鹅洋池社区工人路 | 新建 | 36 | 2124 | 255 | 255 | 36 | 2124 | 36 | 2124 | [6 empty] | 87
资阳区兴业路公共租赁住房建设项目 | 资阳区保障性安居工程办公室 | 五里堆社区长春路 | 新建 | 92 | 5501 | 660 | 660 | 94 | 5974 | 94 | 5974 | [6 empty] | 83
资阳区和谐（二期）公共租赁住房建设项目 | 资阳区保障性安居工程办公室 | 金花湖社区迎春路 | 新建 | 36 | 2152 | 258 | 258 | 36 | 2152 | 36 | 2152 | [6 empty] | 80
益阳市城建投资公司2012年公共租赁房 | 益阳市城建投资公司 | 三里桥（大丰村） | 新建 | 200 | 12000 | 3000 | 3000 | 220 | 13200 |  |  | 220 | 13200 | 220 | 13200 | 220 | 13200 | 3000
益阳市高新区东部新区公租房小区 | 益阳东创投资有限公司 | 东部新区龙塘路与欧家冲路西北角 | 新建 | 660 | 33913 | 361 | 361 | 1110 | 54945 | 680 | 33660 | 430 | 21285 | 430 | 21285 | 430 | 21285 | 900
益阳市高新区朝阳产业园公租房小区 | 益阳东创投资有限公司 | 迎宾路以南、蓉园路以东 | 新建 | 840 | 47300 | 459 | 459 | 840 | 47300 | 840 | 47300 | [6 empty] | 1500
大通湖棉麻公司项目区 | 大通湖区住房保障中心 | 河坝镇棉麻公司北 | 新建 | 288 | 17280 | 578.9 | 578.9 | 288 | 17280 |  |  | 288 | 17280 |  |  |  |  | 1500
大通湖区人民医院项目区 | 大通湖区住房保障中心 | 河坝镇区人民医院 | 新建 | 144 | 8640 | 289.4 | 289.4 | 144 | 8640 |  |  | 144 | 8640 | 144 | 8640 |  |  | 600
大通湖金安小区项目区 | 大通湖区住房保障中心 | 金盆镇金安保障住房小区 | 新建 | 124 | 7440 | 249.2 | 249.2 | 124 | 7440 |  |  | 124 | 7440 |  |  |  |  | 350
大通湖千安小区项目区 | 大通湖区住房保障中心 | 千山红镇北汀社区千安小区 | 新建 | 144 | 8640 | 289.4 | 289.4 | 144 | 8640 |  |  | 144 | 8640 | 144 | 8640 |  |  | 300
（二）县市小计 |  |  |  | 2950 | 154856.68 | 18850.322 | 18850.322 | 3270 | 170456.72 | 108 | 6480 | 3162 | 163976.72 | 3114 | 161096.72 | 2472 | 127386.72 | 16367.898 | 192
桃江县牛潭河工业园公共租赁住房小区 | 湖南桃江经济开发区管理委员会 | 桃江县经济开发区牛潭河园区 | 新建 | 500 | 27495 | 3558 | 3558 | 560 | 27495 |  |  | 560 | 27495 | 560 | 27495 | 254 | 13945 | 3200
桃江县城区小高层收购 | 桃江县人民政府 | 桃江县城区范围内 | 收购 | 100 | 5501 | 900 | 900 | 100 | 5501 |  |  | 100 | 5501 | 100 | 5501 | 100 | 5501 | 900
安化县南区公租房 | 安化县房地产管理局 | 安化县南区莲城路 | 新建 | 120 | 7200 | 778 | 778 | 120 | 7200 |  |  | 120 | 7200 | 120 | 7200 |  |  | 550
安化县梅城公租房 | 安化县房地产管理局 | 安化县梅城镇西街 | 新建 | 108 | 6480 | 699.84 | 699.84 | 168 | 10080 |  |  | 168 | 10080 | 168 | 10080 | 168 | 10080 | 500
安化县东坪镇公租房 | 安化县房地产管理局 | 安化县东坪镇迎春路 | 新建 | 48 | 2880 | 311.04 | 311.04 | 48 | 2880 |  |  | 48 | 2880 |  |  |  |  | 250
安化县仙溪公租房 | 安化县房地产管理局 | 安化县仙溪镇花桥路 | 新建 | 108 | 6480 | 699.84 | 699.84 | 108 | 6480 |  |  | 108 | 6480 | 108 | 6480 |  |  | 500
安化县平口公租房 | 安化县房地产管理局 | 安化县平口镇友谊路 | 新建 | 108 | 6480 | 699.84 | 699.84 | 108 | 6480 |  |  | 108 | 6480 | 108 | 6480 |  |  | 500
安化县马路公租房 | 安化县房地产管理局 | 安化县马路镇东风路 | 新建 | 108 | 6480 | 699.84 | 699.84 | 108 | 6480 | 108 | 6480 | [6 empty] | 500
沅江工业园公租房 | 沅江琼太制衣有限公司 | 沅江工业园区 | 购买 | 192 | 8731.32 | 1309.698 | 1309.698 | 192 | 8731.32 |  |  | 192 | 8731.32 | 192 | 8731.32 | 192 | 8731.32 | 1309.698 | 192
沅江纸业公租房 | 沅江纸业有限公司 | 沅江沅纸大道 | 长期租赁 | 107 | 4600 | 690 | 690 | 107 | 4600 |  |  | 107 | 4600 | 107 | 4600 | 107 | 4600 | 690
沅江市城市建设开发有限公司公租房 | 沅江市城市建设开发有限公司 | 沅江原湖南专用汽车厂内 | 购买 | 384 | 20184.36 | 3027.654 | 3027.654 | 384 | 20184.4 |  |  | 384 | 20184.4 | 384 | 20184.4 | 384 | 20184.4 | 3027.65
湖南德天染织公租房 | 湖南德天染织公司 | 沅江新源路 | 长期租赁 | 50 | 1682 | 252.3 | 252.3 | 50 | 1682 |  |  | 50 | 1682 | 50 | 1682 | 50 | 1682 | 252.3
湖南鑫海网业公租房 | 湖南鑫海网业公司 | 沅江万子湖鑫海路 | 长期租赁 | 42 | 2520 | 75.6 | 75.6 | 42 | 2520 |  |  | 42 | 2520 | 42 | 2520 | 42 | 2520 | 75.6
沅江億昌食品公租房 | 沅江億昌食品公司 | 沅江工业园区 | 长期租赁 | 36 | 2160 | 64.8 | 64.8 | 36 | 2160 |  |  | 36 | 2160 | 36 | 2160 | 36 | 2160 | 64.8
沅江金太阳公租房 | 沅江金太阳纸业公司 | 沅江南咀余白新村 | 长期租赁 | 100 | 4683 | 702.45 | 702.45 | 100 | 4683 |  |  | 100 | 4683 | 100 | 4683 | 100 | 4683 | 702.45
沅江恒瑞管桩公租房 | 沅江恒瑞管桩科技有限公司 | 沅江琼湖街界和村 | 长期租赁 | 27 | 1620 | 48.6 | 48.6 | 27 | 1620 |  |  | 27 | 1620 | 27 | 1620 | 27 | 1620 | 48.6
沅江华兴玻璃公租房 | 沅江工业园 | 沅江工业园 | 长期租赁 | 105 | 6300 | 189 | 189 | 105 | 6300 |  |  | 105 | 6300 | 105 | 6300 | 105 | 6300 | 189
沅江谦益电子公租房 | 谦益电子公司 | 谦益电子公司 | 长期租赁 | 30 | 1800 | 54 | 54 | 30 | 1800 |  |  | 30 | 1800 | 30 | 1800 | 30 | 1800 | 54
沅江科至博公租房 | 沅江工业园 | 沅江工业园 | 长期租赁 | 27 | 1620 | 48.6 | 48.6 | 27 | 1620 |  |  | 27 | 1620 | 27 | 1620 | 27 | 1620 | 48.6
南县森艺家具城住宅 | 南县房管局 | 南县小荷堰村 | 购买 | 110 | 3740 | 448.8 | 448.8 | 110 | 3740 |  |  | 110 | 3740 | 110 | 3740 | 110 | 3740 | 448.8
南县洞庭蛋业制品有限公司 | 南县房管局 | 南县小荷堰村 | 购买 | 40 | 1580 | 189.6 | 189.6 | 40 | 1580 |  |  | 40 | 1580 | 40 | 1580 | 40 | 1580 | 189.6
南县浩源食品有限公司 | 南县房管局 | 南县小荷堰村 | 购买 | 60 | 2160 | 259.2 | 259.2 | 60 | 2160 |  |  | 60 | 2160 | 60 | 2160 | 60 | 2160 | 259.2
南县申旗糖果公司 | 南县房管局 | 南县小荷堰村 | 购买 | 140 | 4480 | 537.6 | 537.6 | 140 | 4480 |  |  | 140 | 4480 | 140 | 4480 | 140 | 4480 | 537.6
南县官正街小区 | 南县房管局 | 南州镇官正街 | 租赁 | 300 | 18000 | 2606.02 | 2606.02 | 500 | 30000 |  |  | 500 | 30000 | 500 | 30000 | 500 | 30000 | 1570

## 城市棚户区
表4：
2012年度益阳市城市棚户区改造项目信息表（12月）
市州（县市区）住房保障部门（章）： 单位：户、套、万平方米、万元
项目名称 | 基本信息 |  | 计划规模 | [5 empty] | 拆迁安置情况 |  |  |  |  | 安置住房已开工建设 |  | 安置住房基本建成（含竣工) |  |  |  | 完成投资 | 入住套数 | 未开工项目
| 项目建设单位 | 建设地点 | 改造户数 |  |  | 拆迁面积 | 总投资 | 年度计划投资 | 已签订安置协议户数 |  |  | 完成拆迁户数 | 完成拆迁面积 | 套数 | 面积 | 套数 | 面积 | 其中：竣工 |  |  |  | 原因 | 预计开工时间
|  |  |  | 实物安置 | 货币安置 |  |  |  |  | 实物安置 | 货币安置 | [6 empty] | 套数 | 面积
合 计 |  |  | 10359 | 6900 | 3459 | 780324 | 272888 | 201508 | 15348 | 6716 | 8632 | 8143 | 638693 | 6716 | 646705 | 4872 | 488105 | 360 | 32400 | 123348 | 0
(一)市本级及所辖区小计 |  |  | 4744 | 1761 | 2983 | 294136 | 203867 | 132487 | 6606 | 1746 | 4860 | 2463 | 171567 | 1746 | 152972 | 1278 | 118532 | 0 | 0 | 66906 | 0
益阳市三里桥棚户区改造三期 | 益阳市城建投 | 三里桥大丰村 | 704 | 281 | 423 | 45840 | 72545 | 72545 | 1190 | 408 | 782 | 423 | 27504 | 408 | 44880 | 408 | 44880 |  |  | 29000
益阳市毛家塘棚户区改造一期 | 益阳市城建投 | 三里桥大丰村 | 94 | 40 | 54 | 9036 | 5000 | 5000 | 136 | 40 | 96 | 56 | 5421 | 40 | 4400 | 40 | 4400 |  |  | 5000
益阳市金山路棚改 | 益阳市国有资产投资经营开发有限公司 | 益阳市花乡路 | 564 | 564 | 0 | 39480 | 39480 | 8000 | 1065 | 564 | 501 | 33 | 15000 | 564 | 39480 | 180 | 12600 |  |  | 1500
赫山区沧水铺棚改 | 赫山区人民政府 | 老街路 | 216 | 48 | 168 | 12800 | 12800 | 1200 | 216 | 48 | 168 | 168 | 11080 | 48 | 2880 | 48 | 2880 |  |  | 2800
赫山区兰溪棚改 | 赫山区人民政府 | 大同路 | 172 | 36 | 136 | 10000 | 10000 | 1000 | 172 | 14 | 158 | 85 | 5520 | 14 | 1400 | 14 | 1400 |  |  | 1326
赫山区欧江岔棚改 | 赫山区人民政府 | 昌盛路 | 152 | 24 | 128 | 9200 | 9200 | 900 | 192 | 24 | 168 | 128 | 9680 | 24 | 1440 | 24 | 1440 |  |  | 1500
赫山区大桃路棚改 | 赫山区人民政府 | 大桃路 | 488 | 96 | 392 | 28000 | 28000 | 18000 | 522 | 36 | 486 | 214 | 15160 | 36 | 3240 |  |  |  |  | 8050
赫山区桃花仑棚改 | 赫山区人民政府 | 龙洲路 | 265 | 108 | 157 | 16000 | 16000 | 15000 | 361 | 48 | 313 | 138 | 8530 | 48 | 4320 |  |  |  |  | 6441
资阳区城门外棚改 | 资阳区城建投资公司 | 城门外社区 | 216 | 270 | 207 | 15552 | 216 | 216 | 477 | 270 | 207 |  |  | 270 | 27000 | 270 | 27000 |  |  | 216
资阳区群众街棚改二期 | 资阳区城建投资公司 | 群众街社区 | 261 |  |  | 18792 | 261 | 261 | [11 empty] | 261
资阳区大水坪棚改一期 | 资阳区城建投资公司 | 建新里社区 | 213 | 113 | 100 | 15536 | 213 | 213 | 213 | 113 | 100 |  |  | 113 | 11262 | 113 | 11262 |  |  | 1000
大通湖区柳杨村棚改三期 | 大通湖区住房保障中心、大通湖区城市建设投资开发有限公司 | 大通湖区河坝镇 | 612 | 45 | 567 | 32400 | 4280 | 4280 | 775 | 45 | 730 | 567 | 36570 | 45 | 3150 | 45 | 3150 |  |  | 4100
大通湖区文化路棚改 | 大通湖区住房保障中心、大通湖区城市建设投资开发有限公司 | 大通湖区河坝镇 | 463 | 26 | 437 | 24100 | 3860 | 3860 | 463 | 26 | 437 | 437 | 29600 | 26 | 1820 | 26 | 1820 |  |  | 3700
大通湖区金漉社区棚改 | 大通湖区住房保障中心、金盆镇人民政府 | 大通湖区金盆镇金漉社区 | 178 | 60 | 118 | 9600 | 1043 | 1043 | 378 | 60 | 318 | 118 | 4092 | 60 | 4200 | 60 | 4200 |  |  | 1043
大通湖区北汀社区棚改 | 大通湖区住房保障中心、千山红镇人民政府 | 大通湖区千山红镇北汀社区 | 146 | 50 | 96 | 7800 | 969 | 969 | 446 | 50 | 396 | 96 | 3410 | 50 | 3500 | 50 | 3500 |  |  | 969
（二）县市小计 |  |  | 5615 | 5139 | 476 | 486188 | 69021 | 69021 | 8742 | 4970 | 3772 | 5680 | 467126 | 4970 | 493733 | 3594 | 369573 | 360 | 32400 | 56442 | 0
南县拓普竹麻产业棚改 | 南县工信局 | 茅草街镇接龙村 | 380 | 350 | 30 | 46380 | 12000 | 12000 | 693 | 378 | 315 | 380 | 46380 | 378 | 34398 |  |  |  |  | 8400
南县鑫源纺织厂 棚改 | 南县工信局 | 南洲镇火箭社区 | 168 | 150 | 18 | 10080 | 5000 | 5000 | 226 | 16 | 210 | 18 | 1080 | 16 | 1920 | 16 | 1920 |  |  | 3500
南县青树嘴街道 棚改 | 青树嘴政府 | 青树嘴镇 | 180 | 144 | 36 | 10800 | 5000 | 5000 | 261 | 81 | 180 | 15 | 900 | 81 | 8910 | 81 | 8910 |  |  | 3500
桃江县资江南路棚改 | 桃江县城市建设开发有限责任公司 | 桃江县桃花江镇资江南路 | 556 | 556 | 0 | 50040 | 5293 | 5293 | 1164 | 556 | 608 | 556 | 22862 | 556 | 50040 | 426 | 38340 |  |  | 4300
桃江县七星桥片棚改二期 | 桃江县城市建设开发有限责任公司 | 桃江县桃花江镇七星桥 | 540 | 492 | 48 | 20823 | 5141 | 5141 | 912 | 492 | 420 | 540 | 20823 | 492 | 44280 | 360 | 32400 | 360 | 32400 | 4700
安化县城南棚户区改造 | 安化县房地产管理局 | 安化县东坪南区南田新村 | 950 | 950 | 0 | 119784 | 11379 | 11379 | 1510 | 950 | 560 | 950 | 119784 | 950 | 119784 | 950 | 119784 |  |  | 9100
安化县氮肥厂棚户区改造 | 安化县房地产管理局 | 安化县梅城镇启安村 | 640 | 640 | 0 | 57841 | 5494 | 5494 | 1020 | 640 | 380 | 640 | 57841 | 640 | 57841 |  |  |  |  | 2747
安化县农机厂棚户区改造 | 安化县房地产管理局 | 安化县梅城镇望城村 | 96 | 96 | 0 | 8341 | 792 | 792 | 96 | 96 |  | 96 | 8341 | 96 | 8341 |  |  |  |  | 400
安化县白沙溪棚户区改造 | 安化县房地产管理局 | 安化县小淹白沙溪社区 | 144 | 144 | 0 | 7171 | 681 | 681 | 234 | 144 | 90 | 144 | 7171 | 144 | 7171 | 144 | 7171 |  |  | 550
安化县平口棚户区改造 | 安化县房地产管理局 | 安化县平口镇安平路 | 326 | 326 | 0 | 29283 | 2781 | 2781 | 361 | 326 | 35 | 326 | 29283 | 326 | 29283 | 326 | 29283 |  |  | 2220
安化县建筑公司棚户区改造 | 安化县房地产管理局 | 安化县东坪镇沿江路 | 316 | 316 | 0 | 24889 | 2364 | 2364 | 416 | 316 | 100 | 316 | 24889 | 316 | 24889 | 316 | 24889 |  |  | 1900
安化县黄沙坪茶市棚户区改造 | 安化县房地产管理局 | 安化县东坪镇黄沙坪社区 | 96 | 96 | 0 | 8341 | 792 | 792 | 146 | 96 | 50 | 96 | 8341 | 96 | 8341 | 96 | 8341 |  |  | 400
安化县马路镇棚户区改造 | 安化县房地产管理局 | 安化县马路镇湘云路 | 223 | 223 | 0 | 23415 | 2224 | 2224 | 323 | 223 | 100 | 223 | 23415 | 223 | 23415 | 223 | 23415 |  |  | 1780
沅江市沿河路棚户项目 | 沅江市城市建设开发公司 | 沅江市沿河路 | 389 | 45 | 344 | 26841 | 4500 | 4500 | 389 | 45 | 344 | 389 | 28008 | 45 | 4950 | 45 | 4950 |  |  | 3300
沅江市新沅路棚改项目 | 沅江市城市建设开发公司 | 沅江市银光路新沅路 | 316 | 316 |  | 21804 | 3500 | 3500 | 416 | 316 | 100 | 416 | 29952 | 316 | 46700 | 316 | 46700 |  |  | 5880
沅江市石叽湖大道棚改项目 | 沅江市城市建设开发公司 | 沅江市石叽湖大道 | 89 | 89 |  | 6141 | 300 | 300 | 369 | 89 | 280 | 369 | 26568 | 89 | 8010 | 89 | 8010 |  |  | 1008
沅江市新沅中联重科棚改项目 | 沅江市城市建设开发公司 | 沅江市新沅中联重科 | 54 | 54 |  | 3726 | 280 | 280 | 54 | 54 | 0 | 54 | 3888 | 54 | 7860 | 54 | 7860 |  |  | 1800
沅江市中心城区棚户区改造项目 | 沅江市城市建设开发公司 | 沅江市中心城区新街、新中路、琼湖路 | 152 | 152 |  | 10488 | 1500 | 1500 | 152 | 152 | 0 | 152 | 7600 | 152 | 7600 | 152 | 7600 |  |  | 957

## 国有工矿棚户区
表5：
2012年度益阳市国有工矿棚户区改造项目信息表(12月)
市州（县市区）住房保障部门（章）： 单位：户、套、万平方米、万元
项目名称 | 基本信息 |  | 计划规模 |  |  |  | 拆迁安置情况 |  |  |  |  | 安置住房已开工建设 |  | 安置住房基本建成（含竣工) |  |  |  | 完成投资 | 入住套数 | 未开工项目
| 项目建设单位 | 建设地点 | 改造户数 | 拆迁面积 | 总投资 | 年度计划投资 | 已签订安置协议户数 |  |  | 完成拆迁户数 | 完成拆迁面积 | 套数 | 面积 | 套数 | 面积 | 其中：竣工 |  |  |  | 原因 | 预计开工时间
[8 empty] | 实物安置 | 货币安置 | [6 empty] | 套数 | 面积
合 计 |  |  | 792 | 68815 | 9206 | 9206 | 1072 | 856 | 216 | 856 | 68115 | 856 | 68734 | 744 | 65080 |  |  | 6500 | 0
安化清塘镇落水洞煤矿棚户区改造项目 | 安化县房地产管理局 | 安化县清塘镇落水洞村 | 96 | 7479 | 959 | 959 | 96 | 96 | 0 | 96 | 7479 | 96 | 7479 | 48 | 3744 |  |  | 500
安化清塘镇清塘煤矿棚户区改造项目 | 安化县房地产管理局 | 安化县清塘镇清塘居委熊家村 | 499 | 45357 | 6158 | 6158 | 773 | 563 | 210 | 563 | 45276 | 563 | 45276 | 499 | 45357 |  |  | 4500
安化渣滓溪2期棚户区改造项目 | 安化县房地产管理局 | 安化县奎溪镇白羊塘村 | 197 | 15979 | 2089 | 2089 | 203 | 197 | 6 | 197 | 15360 | 197 | 15979 | 197 | 15979 |  |  | 1500