## 项目调整前
安化县2021年市级第一批衔接推进乡村振兴补助资金项目调整批复明细表 （调整前）
金额单位：万元
序号 | 项目名称 | 建设任务 | 实施地点 | 补助标准 | 资金 规模 | 筹资方式 |  |  | 绩效目标 （进度计划） | 时间进度(起止) |  | 责任单位 |  | 备注
[6 empty] | 财政资金 | 自筹 | 其它 |  | 计划开工时间 | 计划完工时间 | 项目主管单位 | 项目组织实施单位
186
1 | 石板滩公路桥 | 建设桥长85米宽6米的公路桥 | 文丰村枫元组 | 每米3.06万 | 260 | 25 | 60 | 175 | 解决50户165人村民的“出行”难得问题 | 2021-08-01 | 2021-12-01 | 清塘铺镇人民政府 | 文丰村村民委员会
2 | 村庄规划编制 | 完成文丰村村庄规划编制 | 文丰村 | 10万元/村 | 10 | 10 | 0 | 0 | 通过规划完善全村农村生产生活，交通居住条件和基础设施 | 2021-08-01 | 2021-12-01 | 清塘铺镇人民政府 | 文丰村村民委员会
3 | 葡萄村村规划编制 | 制定一套葡萄村村规划编制 | 乐安镇葡萄村 | 10万元/套 | 10 | 10 | 0 | 0 | 进一步强化预算支出责任，提高财政使用效率，规范管理，提高项目管理水平 | 2021-08-01 | 2021-11-01 | 乐安镇人民政府 | 乐安镇葡萄村
4 | 白龙刘家至文白 | 新修0.4公里 | 葡萄村白龙刘家至文白 | 15万元/公里 | 6 | 6 | 0 | 0 | 解决145人已脱贫人口的“出行难”问题 | 2021-09-01 | 2021-12-01 | 乐安镇人民政府 | 乐安镇葡萄村
5 | 公路建设 | 616乡道清水段维修及提质改造4.5公里 | 清水村 | 8.8万元/公里 | 80 | 40 | 40 | 0 | 改善384个已脱贫人口的出行条件 | 2021-07-01 | 2021-12-31 | 梅城镇人民政府 | 清水村村民委员会
6 | 村级规划设计 | 村规划编制 | 清水村 | 10万元/项 | 10 | 10 | 0 | 0 | 改善全村面貌，更好更快发展 | 2021-06-01 | 2021-12-31 | 梅城镇人民政府 | 清水村村民委员会
7 | 规划编制 | 村庄规划编制 | 九渡水村 | 10万元/村 | 10 | 10 | 0 | 0 | 实施整存规划，实现乡村振兴。 | 2021-06-01 | 2021-12-01 | 仙溪镇人民政府 | 九渡水村村民委员会
8 | 水坝建设 | 新建饮水坝一处、过滤池一座，架设管道3千米。 | 九渡水村大洞溪 | 15万元/座 | 40 | 40 | 0 | 0 | 改善122户脱贫户的饮水问题 | 2021-08-01 | 2021-12-01 | 仙溪镇人民政府 | 九渡水村村民委员会
9 | 新联村村办种养合作社 | 新建一个村办种养合作社 | 新联村 | 0.533万元/亩 | 40 | 40 | 0 | 0 | 帮助411已脱贫人口增收3000元以上 | 2021-08-01 | 2021-12-01 | 滔溪镇人民政府 | 新联村
10 | 新联村乡村振兴规制 | 新联村乡村振兴规划 | 新联村 | 10万/个 | 10 | 10 | 0 | 0 | 帮助包含411已脱贫户在内的1300名群众实现乡村振兴 | 2021-08-01 | 2022-01-01 | 滔溪镇人民政府 | 新联村
11 | 人居环境 | 全村村组公路兴建垃圾棚，并配备垃圾桶，打造现代化人居环境示范村 | 长塘镇合振村 | 40万元/年 | 40 | 40 | 0 | 0 | 解决包括431名已脱贫人口在内的3688名村民的居住环境，提高生活质量 | 2021-06-01 | 2021-12-01 | 长塘镇人民政府 | 合振村村民委员会
12 | 合振村乡村振兴规制 | 合振村乡村振兴规划 | 长塘镇合振村 | 10万元/年 | 10 | 10 | 0 | 0 | 帮助包括431名已脱贫人口在内的3688名村民实现乡村振兴 | 2021-08-01 | 2021-12-01 | 长塘镇人民政府 | 合振村村民委员会
13 | 公路扩宽 | 长10公里、加宽2.5米 | 竹田村 | 20万元/公里 | 20 | 20 | 0 | 0 | 改善200名贫困群众出行条件 | 2021-01-01 | 2021-12-15 | 羊角塘镇人民政府 | 竹田村村委
14 | 村庄规划编制 | 村级总体规划 | 竹田村 | 10万元/村 | 10 | 10 | 0 | 0 | 合理改善529名已脱贫人口生产生活空间，补齐发展短板 | 2021-01-01 | 2021-12-15 | 羊角塘镇人民政府 | 竹田村村委
15 | 村庄规划 | 村庄规划1套 | 白沙溪社区 | 10万元/套 | 10 | 10 | 0 | 0 | 确定村镇建设的发展方向和规模,合理组织村镇各建设项目的用地与布局,妥善安排建设项目的进程 | 2021-08-01 | 2021-12-01 | 小淹镇人民政府 | 白沙溪社区
16 | 村庄规划建设 | 完善村庄规划 | 田庄乡白沙溪村 | 10万元/个 | 10 | 10 | 0 | 0 | 通过规划完善全村农村生产生活，交通居住条件和基础设施 | 2021-08-01 | 2021-12-01 | 田庄乡人民政府 | 白沙溪村村民委员会
17 | 白沙溪村村集体经济竹笋加工厂提质改造 | 竹笋加工厂提质改造，增加一条流水线，完善厂房基础设施，改进产品质量 | 田庄乡白沙溪村 | 20万元/条 | 20 | 20 | 40 | 0 | 帮助全村786户2504人增加集体收入，实现年增收40万元以上 | 2021-11-01 | 2022-04-01 | 田庄乡人民政府 | 白沙溪村村民委员会
18 | 村庄规划编制 | 大溶溪社区规划编制 | 柘溪镇大溶溪社区 | 10万元/项 | 10 | 10 | 0 | 0 | 科学编制村庄规划，指导村庄整治与建设，规范村庄规划建设管理，保护村庄风貌特色，促进城乡经济和社会协调发展。 | 2021-05-01 | 2021-12-01 | 柘溪镇人民政府 | 大溶溪社区
19 | 村庄规划编制 | 村庄规划编制 | 白羊社区 | 10万元/项 | 10 | 10 | 0 | 0 | 改善全村面貌，更好更快发展 | 2021-09-01 | 2021-12-01 | 奎溪镇 人民政府 | 白羊社区村民委员会
20 | 渠道建设 | 新建渠道1800米 | 白羊社区 | 8.8万元/公里 | 20 | 18 | 2 | 0 | 改善300个已脱贫人口的出行条件 | 2021-09-01 | 2021-12-01 | 奎溪镇 人民政府 | 白羊社区村民委员会
21 | 河堤土堤新建 | 新建挡土堤、河堤380米 | 白羊社区 | 8.8万元/公里 | 15 | 13 | 2 | 0 | 改善200个已脱贫人口的出行条件 | 2021-07-01 | 2021-12-01 | 奎溪镇 人民政府 | 白羊社区村民委员会
22 | 河道清理 | 河道清理1500米 | 白羊社区 | 66元/米 | 10 | 9 | 1 | 0 | 改善250个已脱贫人口的出行条件 | 2021-07-01 | 2021-12-01 | 奎溪镇 人民政府 | 白羊社区村民委员会

## 项目调整后
安化县2021年市级第一批衔接推进乡村振兴补助资金项目调整批复明细表 （调整后）
金额单位：万元
序号 | 项目名称 | 建设任务 | 实施地点 | 补助标准 | 资金 规模 | 筹资方式 |  |  | 绩效目标 （进度计划） | 时间进度(起止) |  | 责任单位 |  | 备注
[6 empty] | 财政资金 | 自筹 | 其它 |  | 计划开工时间 | 计划完工时间 | 项目主管单位 | 项目组织实施单位
381
1 | 石板滩公路桥 | 建设桥长85米宽6米的公路桥 | 文丰村枫元组 | 每米3.06万 | 270 | 35 | 60 | 175 | 解决50户165人村民的“出行”难得问题 | 2021-08-01 | 2021-12-01 | 清塘铺镇人民政府 | 文丰村村民委员会
2 | 公路建设 | 葡萄村白龙刘家至文白新修、硬化0.4公里 | 葡萄村白龙刘家至文白 | 40万元/公里 | 16 | 16 | 0 | 0 | 解决145人已脱贫人口的“出行难”问题 | 2021-09-01 | 2021-12-01 | 乐安镇人民政府 | 乐安镇葡萄村
3 | 公路建设 | 616乡道清水段维修及提质改造4.5公里 | 清水村 | 8.8万元/公里 | 90 | 50 | 40 | 0 | 改善384个已脱贫人口的出行条件 | 2021-07-01 | 2022-12-31 | 梅城镇人民政府 | 清水村村民委员会
4 | 水坝建设 | 新建饮水坝一处、过滤池一座，架设管道3千米。 | 九渡水村大洞溪 | 15万元/座 | 50 | 50 | 0 | 0 | 改善122户脱贫户的饮水问题 | 2021-08-01 | 2021-12-01 | 仙溪镇人民政府 | 九渡水村村民委员会
5 | 新联村村办种养合作社 | 新建一个村办种养合作社 | 新联村 | 0.533万元/亩 | 50 | 50 | 0 | 0 | 帮助411已脱贫人口增收3000元以上 | 2021-08-01 | 2021-12-01 | 滔溪镇人民政府 | 新联村
6 | 人居环境 | 全村村组公路兴建垃圾棚，并配备垃圾桶，打造现代化人居环境示范村 | 长塘镇合振村 | 40万元/年 | 50 | 50 | 0 | 0 | 解决包括431名已脱贫人口在内的3688名村民的居住环境，提高生活质量 | 2021-06-01 | 2021-12-01 | 长塘镇人民政府 | 合振村村民委员会
7 | 公路扩宽 | 长10公里、加宽2.5米 | 竹田村 | 3万元/公里 | 30 | 30 | 0 | 0 | 改善200名贫困群众出行条件 | 2021-01-01 | 2021-12-15 | 羊角塘镇人民政府 | 竹田村村委
8 | 安全饮水提升工程 | 修建蓄水池3个，铺设水管3000米 | 白沙溪社区长冲片 | 10万元/套 | 10 | 10 | 0 | 38.08 | 解决25户86人已脱贫人口的“饮水难”问题 | 2021-09-08 | 2022-12-20 | 小淹镇人民政府 | 白沙溪社区民委员会
9 | 白沙溪村村集体经济稻花鱼养殖 | 租赁高标准农田200亩，在田内进行稻鱼蛙养殖，促进村民增收 | 田庄乡白沙溪村 | 500元/亩 | 60 | 30 | 20 | 10 | 帮助全村786户2504人增加集体收入，实现年增收10万元左右 | 2022-06-01 | 2022-08-01 | 田庄乡人民政府 | 白沙溪村村民委员会
10 | 白沙溪村村集体经济稻花鱼养殖 | 租赁高标准农田200亩，在田内进行稻鱼蛙养殖，促进村民增收 | 田庄乡白沙溪村 | 1500元/亩 | 30 | 10 | 20 | 0 | 帮助全村786户2504人增加集体收入，实现年增收10万元左右 | 2021-09-01 | 2022-08-01 | 田庄乡人民政府 | 白沙溪村村民委员会
11 | 陈家屋场大棚蔬菜、水果种植基地 | 建设大棚种植基地一个，面积15亩 | 柘溪镇大溶溪社区 | 10万元/项 | 160 | 10 | 0 | 150 | 壮大村集体经济产业 | 2022-07-01 | 2022-12-01 | 柘溪镇人民政府 | 大溶溪社区
12 | 白羊社区河堤修复 | 白羊社区河堤修复 | 白羊社区 | 8.8万元/公里 | 22 | 22 | 0 | 0 | 改善523个已脱贫人口的出行条件 | 2021-09-01 | 2021-12-01 | 奎溪镇 人民政府 | 白羊社区村民委员会
13 | 白羊社区河道清运 | 白羊社区河道清运 | 白羊社区 | 8.8万元/公里 | 4 | 4 | 0 | 0 | 改善全村面貌，更好更快发展 | 2021-09-01 | 2021-12-01 | 奎溪镇 人民政府 | 白羊社区村民委员会
14 | 白羊社区渠道修建 | 白羊社区渠道修建 | 白羊社区 | 8.8万元/公里 | 7 | 5 | 2 | 0 | 改善155个已脱贫人口的出行条件 | 2021-07-01 | 2021-12-01 | 奎溪镇 人民政府 | 白羊社区村民委员会
15 | 白羊社区安全饮水提升工程 | 白羊社区饮水工程 | 白羊社区 | 8.8万元/公里 | 10 | 5 | 5 | 0 | 改善384个已脱贫人口的饮水条件 | 2021-07-01 | 2021-12-01 | 奎溪镇 人民政府 | 白羊社区村民委员会
16 | 公路（机耕路）修建 | 公路（机耕路）修建 | 白羊社区 | 8.8万元/公里 | 14 | 14 | 0 | 0 | 改善366个已脱贫人口的出行条件 | 2021-07-01 | 2021-12-01 | 奎溪镇 人民政府 | 白羊社区村民委员会