## 资金安排表
附件1：
安化县2023年市级财政乡村振兴补助资金安排表
序号 | 乡镇 | 村名 | 标准（万元） | 备注
800
1 | 清塘铺镇 | 石溪村 | 40
2 | 乐安镇 | 葡萄村 | 40
3 | 梅城镇 | 清水村 | 40
4 | 仙溪镇 | 三丰村 | 40
5 | 大福镇 | 沂兴村 | 40
6 | 长塘镇 | 合振村 | 40
7 | 滔溪镇 | 新联村 | 40
8 | 羊角塘镇 | 竹田村 | 40
9 | 羊角塘镇 | 云盘村 | 40
10 | 冷市镇 | 陶竹村 | 40
11 | 龙塘镇 | 柏溪村 | 40
12 | 小淹镇 | 白沙溪社区 | 40
13 | 小淹镇 | 肖家村 | 40
14 | 江南镇 | 庆阳村 | 40
15 | 田庄乡 | 白沙溪村 | 40
16 | 东坪镇 | 坪溪村 | 40
17 | 东坪镇 | 柳坪村 | 40
18 | 柘溪镇 | 大溶溪社区 | 40
19 | 马路镇 | 严家庄村 | 40
20 | 奎溪镇 | 白羊社区 | 40

## 项目明细表
安化县2023年度市级第二批衔接乡村振兴补助资金项目明细表
序号 | 项目类别 |  |  | 乡 | 村 | 项目名称 | 建设 性质 | 实施地点 | 时间进度 |  | 建设内容及规模 | 资金规模和筹资方式 |  |  | 备注
| 项目类型 | 二级项目类型 | 项目子类型 | [5 empty] | 计划开工时间 | 计划完工时间 |  | 项目预算总投资（万元） | 其中
[13 empty] | 财政资金（万元） | 其他资金（万元）
[6 empty] | 合计 | [5 empty] | 1227.8 | 800 | 427.8
1 | 乡村建设行动 | 农村基础 设施 | 农村道路建设(通村、通户路) | 清塘铺镇 | 石溪村 | 清塘铺镇石溪村河堤建设项目 | 新建 | 石溪村 | 2023-06-01 | 2023-10-01 | 塘上至吴家河堤建设河堤建设250米 | 25 | 10 | 15
2 | 乡村建设行动 | 农村基础 设施 | 农村供水保障设施建设 | 清塘铺镇 | 石溪村 | 清塘铺镇石溪村松柏桥至阿婆托公路建设项目 | 新建 | 石溪村 | 2023-08-01 | 2023-12-01 | 新建松柏桥至阿婆托公路建设1.5公里长 ，5米宽 | 81 | 20 | 61
3 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 产业路、资源路、旅游路建设 | 清塘铺镇 | 石溪村 | 清塘铺镇石溪村笔架山产业路建设 | 新建 | 石溪村 | 2023-08-01 | 2023-12-01 | 新建笔架山产业公路建设1.5公里长，5米宽 | 18 | 10 | 8
4 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 乐安镇 | 葡萄村 | 乐安镇葡萄村龚家组至帽子坳组连接公路提质改造（黑化） | 提质改造 | 龚家组至帽子坳组 | 2023-05-01 | 2023-11-01 | 葡萄村龚家组至帽子坳组连接公路提质改造（黑化）1.48米 | 40 | 40 | 0
5 | 农村基础设施 | 农村基础设施 | 农村供水保障设施建设 | 梅城镇 | 清水村 | 梅城镇清水村农田溪渠治理 | 新建 | 清水村 | 2023年10月 | 2023年12月 | 新建溪渠2.8千米 | 45 | 40 | 5
6 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设（通村、通户路） | 仙溪镇 | 三丰村 | 仙溪镇三丰村组级公路硬化 | 新建 | 三丰村掌形组、大塘组 | 2023-03-01 | 2023-11-01 | 组级公路掌形组、大塘湾中间硬化214米 | 6 | 6 | 0
7 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设（通村、通户路） | 仙溪镇 | 三丰村 | 仙溪镇三丰村Y606乡道破损修复 | 重建 | 三丰村石坳桥-八一桥 | 2023-03-01 | 2023-11-01 | 道路破损修复约2000平方米，共2.6公里 | 34 | 34 | 0
8 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 大福镇 | 沂兴村 | 大福镇沂兴村公路提质改造 | 新建 | 沂兴村深益商爱心桥至文溪河桥 | 2023-12-01 | 2023-12-01 | 公路提质改造600米 | 40 | 40 | 0
9 | 产业发展 | 配套设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 长塘镇 | 合振村 | 长塘镇合振村农田水利建设 | 维修 | 合振村 | 2023-09-01 | 2023-12-01 | 相思片新建渠道700米，泄洪渠道清淤维修600米；界牌渠道维修2500米，含隧洞清淤维修500米 | 25 | 25 | 0
10 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 农村垃圾治理 | 长塘镇 | 合振村 | 长塘镇合振村人居环境整治 | 维修 | 合振村 | 2023-09-01 | 2023-12-01 | 增补垃圾桶100个，维修垃圾分类亭20个，人居环境整治 | 15 | 15 | 0
11 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 滔溪镇 | 新联村 | 河堤修建 | 新建 | 新联村 | 2023-09-01 | 2023-12-02 | 新开片“李家湾”450米河堤修建 | 51.8 | 40 | 11.8
12 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 村容村貌提升 | 羊角塘镇 | 竹田村 | 羊角塘镇竹田村主公路扩宽项目 | 改建 | 羊角塘镇 | 2023-04-01 | 2023-12-01 | 长3.4公里 | 90 | 40 | 50
13 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 村容村貌提升 | 羊角塘镇 | 云盘村 | 羊角塘镇云盘村水毁公路修护 | 续建 | 羊角塘镇 | 2023-04-01 | 2023-12-01 | 3500立方云盘村水毁公路修护 | 40 | 40 | 0
14 | 产业发展 | 生产项目 | 养殖业基地 | 冷市镇 | 陶竹村 | 冷市镇陶竹村稻蛙养殖(第二期) | 新建 | 陶竹村飘角丘 | 2023-04-01 | 2023-12-01 | 改扩建稻蛙基地15亩 | 20 | 20 | 0
15 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 冷市镇 | 陶竹村 | 冷市镇陶竹村油茶林培管 | 新建 | 陶竹村天马山 | 2023-02-01 | 2023-05-01 | 培管油茶林150亩 | 8 | 8 | 0
16 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 冷市镇 | 陶竹村 | 冷市镇陶竹村油茶基地产业路 | 新建 | 陶竹村天马山 | 2023-02-01 | 2023-12-01 | 新建3公里 | 12 | 12 | 0
17 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村供水保障设施建设 | 龙塘镇 | 柏溪村 | 龙塘镇柏溪村饮水坝建设 | 新建 | 龙塘镇柏溪村十组蜜溪沟 | 2023-06-06 | 2023-08-05 | 水坝宽15米，厚8米，蓄水量1000立方 | 30 | 20 | 10
18 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 龙塘镇 | 柏溪村 | 龙塘镇柏溪村灌溉水渠修善及机耕路建设 | 新建 | 龙塘镇柏溪村七组大坝至棕厂 | 2023-06-07 | 2023-08-06 | 水渠长250米，宽1.5米，高1米；机耕路长200米，宽4米。 | 38 | 20 | 18
19 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 小淹镇 | 白沙溪社区 | 小淹镇白沙溪社区通村公路维修 | 公路维修 | 白沙溪社区 | 2023-07-01 | 2023-08-01 | 小淹镇白沙溪社区通村公路维修1.5公里 | 48 | 40 | 8
20 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 产业路、资源路、旅游路建设 | 小淹镇 | 肖家村 | 小淹镇肖家村林间防火路建设 | 新建 | 肖家村胜利组 | 2023-07-01 | 2023-10-01 | 胜利组石灰厂至耐子岩；风端洞至穿山偏肖加祥屋前至官窖交界3000米 | 40 | 40 | 0
21 | 产业发展项目 | 加工流通项目 | 产地初加工和精深加工 | 江南镇 | 庆阳村 | 江南镇庆阳村药材加工厂 | 新建 | 庆阳村 | 2023-10-01 | 2023-12-01 | 新建药材加工厂1个，占地面积6000平方米，其中新建冷库250立方，厂房700平方，仓库300平方，药材晾晒坪1000平方 | 80 | 40 | 40
22 | 产业发展项目 | 生产项目 | 养殖业基地 | 田庄乡 | 白沙溪村 | 田庄乡白沙溪村石蛙基地建设项目第二期 | 新建 | 田庄乡白沙溪村 | 45078 | 45170 | 修建蓄水池2个、孵化池36个、种蛙池10个、幼蛙池30个、成品蛙池40个修建 | 40 | 40 | 0
23 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 东坪镇 | 坪溪村 | 东坪镇坪溪村土城老村公路扩改工程 | 续建 | 坪溪村土城老村双溪口至李喜来屋后面公路扩宽 | 2023-03-01 | 2023-06-01 | 公路扩改3.5公里，路面宽4.5米 | 15 | 10 | 5
24 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 村容村貌提升 | 东坪镇 | 坪溪村 | 东坪镇坪溪村水毁公路河堤恢复 | 恢复 | 坪溪村 | 2023-03-01 | 2023-06-01 | 河堤恢复拦坝、砌堤300米 | 30 | 20 | 10
25 | 产业发展项目 | 生产项目 | 种植业基地 | 东坪镇 | 坪溪村 | 东坪镇坪溪村羊肚菌种植 | 新建 | 坪溪村坪溪组、黄家组 | 2023-11-01 | 2024-04-01 | 羊肚菌种植13亩 | 16 | 10 | 6
26 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 东坪镇 | 柳坪村 | 东坪镇柳坪村乐安桥至桐溪坳公路硬化工程 | 新建 | 乐安桥至桐溪坳 | 2023-11-01 | 2024-03-01 | 公路硬化长2.4公里，路面宽3.5米、厚0.2米 | 90 | 40 | 50
27 | 产业发展项目 | 生产 项目 | 休闲农业和乡村旅游 | 柘溪镇 | 大溶溪社区 | 柘溪镇大溶溪社区溯溪石板栈道 | 新建 | 大溶溪社区 | 2023-05-01 | 2023年10月 | 新建白鹤洞溯溪石板栈道3公里及附属设施 | 140 | 40 | 100
28 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 马路镇 | 严家庄村 | 马路镇严家庄村公路扩宽硬化 | 改建 | 严家庄村 | 2023年6月 | 2023年12月 | 对严家庄村黄婆片主公路硬化长4公里、扩宽1.5米；对严家村主干公路硬化长2.2公里，扩宽1.5米 | 60 | 40 | 20
29 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 河堤修建c | 奎溪镇 | 白羊社区 | 奎溪镇白羊社区水毁河堤建设 | 新建 | 白羊社区 | 2023-11-01 | 2023-12-01 | 修建水毁河堤250米 | 26 | 20 | 6
30 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 渠道修建 | 奎溪镇 | 白羊社区 | 奎溪镇白羊社区渠道建设 | 新建 | 白羊社区 | 2023-11-01 | 2023-12-02 | 修建渠道550米 | 12 | 10 | 2
31 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 机耕路修建 | 奎溪镇 | 白羊社区 | 奎溪镇白羊社区机耕路建设 | 新建 | 白羊社区 | 2023-11-01 | 2023-12-02 | 修建机耕路150米 | 12 | 10 | 2